 Мотивированное решение

принято 15.06.2015

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

....                          10 июня 2015 года

Невьянский городской суд ....
в составе председательствующего судьи Уфимцевой И.Н.,

при секретаре 1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 1 к индивидуальному предпринимателю 1 о защите прав потребителя,

установил:

1 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю 1 о расторжении договора подряда *** от 17.08.2014, о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда*** от 17.08.2014, в размере 23 400 рублей, неустойки в размере 50 314 рублей 28 копеек и компенсации морального вреда в размере 80 000 рублей 00 копеек.

В обосновании своих требований истец указал, что 00.00.0000 он заключил договор *** по изготовлению и установке сейф дверей и светопрозрачных конструкций (окна) в соответствии со спецификацией – эскизом с индивидуальным предпринимателем 1, согласно которому в срок до 00.00.0000 последний обязался поставить и установить ему сейф-дверь и светопрозрачные конструкции (окна) в полном объеме. Свои обязательства по договору (100 % оплата наличными средствами и доступ к месту установки конструкций и сейф-двери) он выполнил в момент подписания договора. В указанный в договоре срок 17 сентября обязательства ответчиком выполнены не были (не привезены и не смонтированы окна и сейф-дверь). Спустя месяц после заключения договора в устной и телефонной беседах ИП 1 обещал выполнить свои обязательства в ближайшее время, однако впоследствии на его неоднократные телефонные звонки не отвечал и в офисе, указанном в договоре не появлялся. В декабре 2014 года ИП 1 установил часть светопрозрачных конструкций на сумму 80 091 рубль 10 копеек, а к00.00.0000 завершил установку окон на сумму 114 406 рублей 90 копеек, с нарушением срока по договору на 209 дней, а поставка и монтаж сейф-двери, так и не были произведены. До настоящего времени ИП 1 не выполнил свои обязательства по договору *** (не смонтировал сейф-дверь и не вернул ему за нее деньги, значительно превысил сроки поставки и установки светопрозрачных конструкций). 00.00.0000 он обратился к ИП 1 с письменной претензией о расторжении договора *** и возврате ему денежной суммы в размере 23 400 рублей за неустановленную сейф-дверь, а также пени на сумму 46 102,28 рублей просроченного обязательства по договору *** - согласно п. 6.5 договора *** за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы договора, (233 дня просрочки на 00.00.0000 в сумме 5 452,2 рублей за сейф дверь и 209 дней просрочки на 00.00.0000 в сумме 40 650,08 рублей). На его претензию в адрес ответчика ответ до настоящего времени не пришел. До настоящего времени сейф-дверь ИП 1 не установлена, его требования по возврату денежной суммы в размере 69 502,28 рублей в добровольном порядке не исполнены. В настоящее время он желает отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, пени по договору и неустойки. Расчет неустойки по состоянию на 25.05.2015: 23 400 х 1 % х 18 дней (с 00.00.0000 по 26.05.2015) = 4 212,00 рублей. Ответчик причинил ему моральный вред - он испытал нравственные переживания, связанные с нарушением поставки и монтажа окон, невыполнением условий по поставке и установке сейф- двери, невозможностью длительное время ежедневно нормально пользоваться сейф-дверью и окнами, в связи с отказом в удовлетворении его претензии. Компенсацию причиненного ему морального вреда он оценивает в 80 000,00 рублей.

В судебном заседании истец 1 исковые требования в части взыскания неустойки в размере 50 314 рублей 28 копеек и компенсации морального вреда в размере 80 000 рублей 00 копеек поддержал и просил их удовлетворить. От исковых требований в части расторжения договора подряда *** от 00.00.0000 и взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда*** от 17.08.2014, в размере 23 400 рублей, отказался, в связи с чем судом принято соответствующее определение.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещался своевременно и надлежащим образом, об уважительности причин неявки не сообщил, о разбирательстве дела в его отсутствие не просил. При данных обстоятельствах в соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Выслушав лиц, участвующих в деле, и исследовав обстоятельства дела и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

На основании пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Существенными условиями для данного вида договора являются предмет договора, сроки исполнения договора (ст. ст. 702, 708, 709 Гражданского кодекса Российской Федерации), при согласовании которых, договор считается заключенным (ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Как следует из материалов дела и судом установлено, что 00.00.0000 между сторонами был заключен договор подряда за № 1011, согласно которому ответчик обязался выполнить работы по изготовлению и установке сейф дверей и светопрозрачных конструкций. Общая стоимость работ составила 217 898 рублей.

В п. 4.2 договора указано, что ИП 1 обязался выполнить работы по истечении 30 рабочих дней с момента подписания данного договора и получения суммы предоплаты.

Из представленных истцом квитанций следует, что им было оплачено ответчику 00.00.0000 – 194 498 рублей, 00.00.0000 – 23 400 рублей.

В связи с неисполнением ИП 1 своих обязательств в срок, установленный договором, 00.00.0000 истец вручил ответчику претензию, содержащую требование, в том числе о взыскании неустойки. Указанное требование в добровольном порядке ответчиком выполнено не было. Доказательств обратного суду не представлено.

Как установлено в судебном заседании, ответчик выполнил условия договора в части установки светопрозрачных конструкций в полном объеме, только 15.04.2015. Сейф-двери до настоящего времени не установлены, вместе с тем, 00.00.0000 истцу были возвращены ответчиком денежные средства за непоставку товара «Сейф дверь» по договору *** от 17.08.2014, в размере 23 400 рублей.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 1, 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

На правоотношения сторон распространяются положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в соответствии с п. 1 ст. 1 которого отношения в области защиты прав потребителей регулируются как настоящим Законом, так и Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в силу п. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок, поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить её своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работы, отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку работы по договору подряда выполнены ответчиком не своевременно, доказательств обратного суду не представлено, то в соответствии п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Вместе с тем, п. 6.5 договора предусмотрено, что при нарушении подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, заказчик вправе предъявить к взысканию пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки исполнения.

Таким образом, размер неустойки составляет 42 360 рублей 02 копейки (36 954,62 + 5 405,40):

194 498,00 х 0,1% х 190 дней (период просрочки с 00.00.0000 по 15.04.2015) = 36 954 рубля 62 копейки;

23 400,00 х 0,1 % х 231 день (период просрочки с 00.00.0000 по 26.05.2015) = 5 405 рублей 40 копеек.

Однако, учитывая требования истца, в его пользу подлежит взысканию с ответчика неустойка в размере 41 166 рублей 62 копеек (36 954,62 + 4 212,00).

На основании ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации определяя размер компенсации морального вреда подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца в размере 20 000 рублей, суд исходит из степени вины причинителя вреда, требований разумности и справедливости.

При этом согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 00.00.0000 *** "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Таким образом, истец не должен доказывать, в чем выражается причиненный ему моральный вред.

В силу п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 00.00.0000 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Аналогичное положение закреплено в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 00.00.0000 N 17.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что в добровольном порядке требования потребителя ответчиком не удовлетворены, в связи, с чем суд, руководствуясь п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 00.00.0000 N 2300-1 "О защите прав потребителей", полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 30 583 рублей 31 копейки за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя ((41 166,62 + 20 000,00) х 50 %).

В связи с тем, что в силу п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, истец освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика в соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 734 рублей 10 копеек (1 434,10 + 300).

Руководствуясь статьями 194 – 199, 233 – 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Решил:

Исковые требования 1 удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя 1 в пользу 1 денежную сумму в размере 91 749 рублей 93 копеек, из них: неустойка в размере 41 166 рублей 62 копеек; компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 30 583 рублей 31 копейки.

Взыскать с индивидуального предпринимателя 1 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1 734 рублей 10 копеек.

Ответчик вправе подать в Невьянский городской суд .... заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Одновременно должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, путем подачи апелляционной жалобы через Невьянский городской суд.

                Судья:             И.Н. Уфимцева

    Копия верна:

                Судья:            Секретарь:

