Дело №2-3956/2015
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
11 ноября 2015 года                     г. Липецк
Октябрьский районный суд г. Липецка в составе:
председательствующего судьи Грабовского Д.А.,
при секретаре Питаленко Т.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ****. к ООО «УникС» о взыскании денежных средств, неустойки,
УСТАНОВИЛ:
[bookmark: _GoBack]****. обратилась в суд с иском к ООО «УникС» о взыскании денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в связи с неисполнением обязательств, неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере <данные изъяты> рублей, ссылаясь на то, что (дата) между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № на выполнение следующих работ: установка забора 19 метров профлистом и рабицей по адресу: <адрес>. Согласно п. 2.1. указанного договора стоимость выполнения работ составила <данные изъяты> рублей, из них<данные изъяты> рублей было оплачено истицей в день заключения договора, срок окончания работ – до (дата). Однако принятые на себя обязательства ответчик не исполнил, забор так и не начинали устанавливать, в связи с чем истица обратилась в суд с указанным иском.
В судебном заседании истица ****. поддержала исковые требования, ссылаясь на те же доводы.
Представитель ответчика ООО «УникС» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, в связи с чем суд с учётом мнения истицы считает возможным рассмотреть настоящее дело в порядке заочного производства.
Суд, выслушав пояснения истицы, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.
Судом установлено, что (дата) между ****. (заказчик) и ООО «УникС» (подрядчик) был заключен договор строительного подряда №, в соответствии с которым заказчик получает, а подрядчик принимает на себя выполнение работ по установке забора 19 метров профлистом и рабицей по адресу: <адрес> (п. 1.1.1.1.), подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами подрядные работы из материала заказчика или 100% оплаты материалов в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1.2.1.2.), стоимость работ по настоящему договору составляет <данные изъяты> рублей (п. 2.1.), работы, предусмотренные договором должны быть выполнены подрядчиком в следующие сроки: - окончание работ (дата) (п. 3.1.) и т.д.
Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от (дата) истица оплатила в кассу ООО «УникС» <данные изъяты> рублей.
(дата) истица ****. обратилась к ответчику ООО «УникС» с претензией о возврате уплаченных по договору денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме <данные изъяты> рублей, указанная претензия согласно почтовому уведомлению о вручении была вручена представителю ответчика (дата).
В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" HYPERLINK \l "sub_103"исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В соответствии со ст. 28 того же Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Оценивая представленные доказательства, суд приходит к выводу, что ответчик, получив сумму оплаты по договору подряда, так и не приступил к его исполнению, нарушив сроки выполнения работ, установленные п. 3.1. договора – до (дата), доказательств обратного суду не представлено, в связи с чем истец вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.
Также в силу п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию неустойка в размере 3% от цены заказа, за каждый день просрочки, начиная с (дата) (следующий день после срока, указанного в договоре).
Истица просит взыскать неустойку за <данные изъяты> дней, то есть, с (дата) по (дата) включительно, в связи с чем размер неустойки будет составлять: <данные изъяты> (цена договора) х 3% х <данные изъяты> = <данные изъяты> рублей.
С учётом положений п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд снижает размер неустойки до <данные изъяты> рублей.
    В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии с п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).
    Поскольку ответчик, несмотря на направленную претензию о возврате уплаченных денежных средств, не исполнил в добровольном порядке законное требование истицы, с ответчика в её пользу подлежит взысканию штраф в следующем размере: (<данные изъяты> (сумма, уплаченная истцом по договору) + <данные изъяты> (сумма неустойки)) х 50% =<данные изъяты> рублей.
    Таким образом, с ответчика ООО «УникС» в пользу истицы ****. подлежат взысканию следующие денежные средства: <данные изъяты> (сумма, уплаченная по договору) + <данные изъяты> (неустойка) + <данные изъяты> (сумма штрафа) = <данные изъяты> рублей.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика в бюджет г. Липецка подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально части удовлетворенных требований в сумме <данные изъяты> рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
    Взыскать с ООО «УникС» в пользу ****. денежные средства, уплаченные по договору, в сумме <данные изъяты> рублей, неустойку в сумме <данные изъяты> рублей, штраф в сумме <данные изъяты> рублей, всего – <данные изъяты> рублей.
    Взыскать с ООО «УникС» в бюджет г. Липецка государственную пошлину в размере <данные изъяты> рублей.
Ответчик вправе подать заявление об отмене данного заочного решения суда в Октябрьский районный суд г. Липецка в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
    Заочное решение может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления через Октябрьский районный суд г. Липецка.

