Дело №2-2098/2015
Решение
Именем Российской Федерации
14 сентября 2015 года г. Выкса
Выксунский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Власовой И.Н., при секретаре Косаревой Д.А., с участием истцов ххх, ххх., представителя ответчика ххх «х» ххх, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
хххх. к ххх «х» о расторжении договора на строительство жилого дома
установил:
Истец ххх обратилась в суд с иском к ххх «х» с требованиями о расторжении договора на строительство жилого дома от хххх и взыскании с ответчика уплаченной суммы в размере ххх рублей, компенсации морального вреда в размере хххх рублей, взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда в размере хххх, а также о взыскании штрафа.
Требования мотивированы тем, что хххх года между заказчиками ххх., ххх и подрядчиком ххх «х» был заключен договор подряда на строительство жилого дома, согласно которому подрядчик обязуется выполнить полное строительство жилого дома согласно проекту жилого дома из профилированного бруса общей площадью хххх кв.м. в срок хххх по хххх, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Стоимость работ по договору составила хххх рублей. В соответствии с п.п.хххх ххх. в момент подписания договора хххх года был внесен авансовый платеж в сумме ххххрублей, а также ххх. был внесен второй авансовый платеж (от имени заказчика ххх.) в день заключения договора хххх года на заготовку основного строительного материала профилированного бруса в размере хххх рублей. Работы по вышеуказанному договору до настоящего времени не завершены. На неоднократные обращения к ответчику с требованием о завершении работ, а впоследствии и возврата денег, ответчик под различными предлогами отклонял процесс исполнения работ по договору и деньги возвращать отказывался. ххххх в адрес ответчика была направлена претензия с уведомлением ответчика об отказе от исполнения договора и возврате ххх рублей переданных ответчику в качестве аванса. ххх истцами было получено гарантийное письмо от ответчика, в котором ответчик обязался возвратить хххх рублей в срок до хххх года. Однако до настоящего времени денежные средства от ответчика не поступили. Претензия оставлена без удовлетворения. Согласно ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», размер неустойки составляет ххххх. Вследствие нарушения ответчиком прав истцов, предусмотренных законодательством, истцам был причинен моральный вред. Они испытывали нравственные страдания и переживания по поводу невозможности выполнения работ по договору в установленный срок. Моральный вред оценивают в хххх рублей.
Судом к участию в деле в качестве соистца привлечен Цаплин А.Ю..
В судебном заседании истцы ххх. и ххх. исковые требования поддержали и просили их удовлетворить.
Представитель ответчика ххх «х» ххх. не оспаривала обстоятельства изложенные в исковом заявлении, пояснила, что действительно третьей организации для приобретения строительного материала профилированного бруса были переданы денежные средства в сумме хххх рублей, которые передали в рамках договора строительного подряда ххх и ххх. Однако строительный материал не доставлен до сих пор и денежные средства не возвращены. При этом указывает на то, что истцами заявлена ко взысканию, по ее мнению, очень большая сумма неустойки.
Представитель третьего лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Навашинском и Кулебакском районах в судебное заседание не явился, направив отзыв в котором просил рассмотреть настоящее дело в его отсутствие, полагая требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований или возражений.
Согласно ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Согласно ст. 9 ФЗ №15-ФЗ от 26.01.1996 г. "О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ", п.1 ст.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", отношения с участием потребителей регулируются ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.
Судом установлено, что между истцами ххх. и ххх., с одной стороны, и ххх «х», с другой стороны, хххх года был заключён договор подряда № ххх на строительство жилого дома, согласно которому подрядчик ххх «х» обязался осуществить полное строительство, согласно проекту, жилого дома из профилированного бруса, общей площадью хххх кв.м., в срок с ххх года по хххгода, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Заказчик Железнова О.А. обязуется предоставить под строительство земельный участок с электричеством и водой по адресу: ххххх. Стоимость работ составляет ххх рублей (п.ххх).
Пунктом ххх договора подряда предусмотрена оплата работ этапами: 1 часть – авансовый платеж в размере ххх от итоговой суммы или хххх рублей, цель платежа фундаментные работы; 2 часть – авансовый платеж в размере хххх рублей, цель платежа заготовка основного строительного материала (профилированный брус); 3 часть – авансовый платеж в размере хххх рублей; 4 часть - заключительный платеж в размере хххх рублей после подписания акта выполненных работ по окончанию строительства.
Как следует из представленной истцом расписки, ххх., по договору подряда, передано в качестве первого взноса на строительство дома хххх рублей. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № хххх. ххх. внесена предоплата по договору строительного подряда № ххх от ххх ххх «х» хххх рублей.
В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Как следует из п. ххх договора № ххх о строительстве дома от хххх., подрядчик ххх «х» в срок с хххх года по хххх года должен был выполнить работы по строительству жилого дома, расположенного по адресу: хххх.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной.
Согласно ч.2 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
С учетом положений ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также преамбулы Закона "О защите прав потребителей" под услугами понимается совершение за плату определенных действий или осуществление определенной деятельности по заданию гражданина для удовлетворения личных (бытовых) нужд (услуги по перевозке, связи, консультационные, образовательные и т.п.).
Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указал, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
В соответствии с п. 1,2 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену, при этом договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта.
Согласно ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.
Учитывая, что ххх «х» в установленные договором подряда, взятые на себя обязательства по строительству жилого дома не исполнил, суд считает, что ххх «х» в одностороннем порядке в нарушение действующего законодательства фактически отказался от исполнения взятого на себя обязательства.
Ответчиком ххх«х» от истцов ххх и ххх. были получены денежные средства на общую сумму ххх рублей, однако работы на данную сумму подрядчиком не выполнены. Доказательств подтверждающих выполнение работ на данную сумму, ответчиком не представлено.
Поскольку обязательство по строительству дома в срок ххх «х» не исполнило, то денежные средства в сумме ххх рублей подлежат взысканию с ххх «х» в пользу ххх. и ххх., а договор подряда № ххх от хххх., заключенный между ххх., ххх. и ххх «х» расторжению.
В п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% от цены выполнения работы. Неустойка за нарушение сроков окончания выполнения работы взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы
В соответствии с ч.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителя» сумма неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Как следует из п.ххх. Договора о строительстве дома, стоимость работ составляет хххх рублей.
Неустойка составляет: хххх = хххх рублей.
хххх - стоимость работ по договору;
ххххкол-во дней просрочки, как заявлено истцами.
В соответствии с ч.1 ст. 329 ГК РФ, неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.
По ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с п.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 определения N 263-О от 21 декабря 2000 года, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.
Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Следовательно, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.
Учитывая соотношение суммы неустойки, требуемой истцами, и общей стоимости выполнения работ, кроме того, учитывая мнение представителя отвечика, суд считает, что общий размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательств ответчиком, и подлежит снижению хххххх рублей.
Взыскание неустойки в заявленном истцами размере не соответствовало бы компенсационной природе неустойки, которая направлена на восстановление прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, и именно поэтому должна соответствовать последствиям нарушения.
Таким образом, с ххх «х» в пользу истцов подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков выполнения работ в сумме ххххх рублей.
Согласно п.1 ст.1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными ст.151 ГК РФ. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»: «Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда».
Поскольку компенсация морального вреда предусмотрена законом в данном случае при нарушении имущественных прав, наличие данного вреда презюмируется и разрешается лишь вопрос о размере компенсации.
Несомненно, истцам нарушением их прав был причинен моральный вред, поскольку они были вынуждены претерпевать неудобства. Исходя из этого суд считает, что истцами доказано причинение им морального вреда.
В соответствии со ст.151, 1101 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства; суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий лица, которому причинен вред, при определении размера компенсации вреда должны соблюдаться требования разумности и справедливости; характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
На основании изложенного, учитывая обстоятельства, при которых был причинен вред, степень нравственных страданий, обусловленных нарушением имущественных прав, суд считает требования истцов о компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению частично, а именно в размере хххх рублей в пользу О.А. и хххх рублей в пользу А.Ю., что является разумным и справедливым.
В соответствии со ст.13 ч.6 Закона «О защите прав потребителей»: «При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя». Как разъяснил Верховный Суд РФ в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. Оснований для того, чтобы не взыскивать штраф, согласно разъяснений, содержащихся в п.47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" не имеется, поскольку после предъявления иска в суд требования истца ответчиком удовлетворены не были. По указанным основаниям в данном случае в пользу потребителей с ответчика подлежит взысканию штраф в сумме хххх рублей.
Согласно п.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
От истцов заявление о взыскании судебных расходов не поступало.
В силу ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Поскольку истцы от уплаты государственной пошлины были освобождены на основании подп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ, с ответчика в соответствии с п. 1 ст. 333.19 НК РФ подлежит взысканию госпошлина в доход федерального бюджета в сумме ххххх рублей.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования ххх. и ххх. удовлетворить частично.
Расторгнуть договор о строительстве дома № ххх от хххх года, заключенный между ххх., ххх. и ххх «х».
Взыскать с ххх «х» в пользу ххх. и ххх. в солидарном порядке ххх рублей хх коп. - в счет возмещения убытков, ххх рублей ххх коп. - неустойку за нарушение сроков выполнения работ, хххрублей - штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке, а всего: хххх.
Взыскать с ххх«х» в пользу ххх компенсацию морального вреда в размере хххх.
Взыскать с ххх «хй» в пользу А.Ю. компенсацию морального вреда в размере хххх.
В части исковых требований ххх и ххх о взыскании неустойки в размере ххх рублей и о компенсации морального вреда в размере хххх рублей отказать.
Взыскать с ххх «х» в доход бюджета государственную пошлину в сумме хххх.
Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия его в окончательной форме в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Выксунский городской суд.
Судья - И.Н. Власова
