

 (
Дело №2-1582/2022
)


 (
2
)



РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 (
Великий Новгород
)19 апреля 2022 года
Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Замыслова Ю.А., при секретаре Семёновой В.В.,
с участием представителя истца в лице представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ********., представителя ответчика ***********,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ********** к ПАО «**********» о защите прав потребителя,
установил:
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области обратилось в суд в интересах ********* с исковым заявлением к ПАО «**********» (далее - Общество, ответчик) о защите прав потребителей, в обоснование указав, что *******. в электронном виде в адрес Общества была направлена заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объекту истца, находящиеся по адресу: Новгородская область, ****** район, д. *********, з/у кадастровый номер ************. Общество, рассмотрев указанную заявку, направило в адрес истца соответствующий договор №********** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Однако до настоящего времени предусмотренные договором работы Обществом не выполнены.
На основании изложенного, истец просит обязать Общество выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на объекте по адресу: Новгородская область, ********* район, д. **********.
Представитель истца в лице представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области исковые требования поддержала в полном объеме, указав, что до настоящего времени требования потребителя не удовлетворены ответчиком.
Представитель ответчика в судебном заседание заявленные требования не оспаривала, пояснив, что готовы выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на объекте истца в течение 2-3 недель.
Истец надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в судебное заседание направлен представитель.
Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.
Выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 


В соответствии с п.1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Согласно абз. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 309 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В судебном заседании установлено, что ********. обратился через официальный сайт ПАО «*********» в электронном в виде заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, на которую ******* были согласованы Технические условия № ********* для присоединения к электрическим сетям объекты на земельном участке по адресу: Новгородская область, ******* район, д. *******, кадастровый номер *********.
*********г. между *********. и Обществом был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В соответствии с п.7 технических условий источником питания определена питающая линия - проектируемая ****** от **********, а точкой присоединения - нижние контакты автоматического выключателя в ТЦУ на проектируемой опоре-**********************.
Пунктом 15 технических условий установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Оплата ************ произведена в размере ********* руб., что подтверждается счетом ************* от *********.
Пунктом 19 типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлено, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.
Таким образом, срок выполнения работ истек **********г..
Как установлено в судебном заседании из объяснений стороны истца, работы по технологическому присоединению Обществом до настоящего времени не произведены.
При таком положении исковое требование *********. об обязании Общества выполнить мероприятия по технологическому присоединению к
электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на объекте по адресу: Новгородская область, ********** район, д. *******, кадастровый номер *******************, является обоснованным и подлежит удовлетворению.
Согласно п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, договор должен содержать следующие существенные условия:, в частности, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном пунктом 16(5) настоящих Правил.
Пунктом 16(3) Правил установлено, что в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
В соответствии с п. 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 года № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ); проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.
Согласно положениям ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на указанные выше объекте обоснованны и подлежат удовлетворению.
Принимая во внимание объем подлежащих выполнению работ, суд считает возможным установить ответчику срок для их выполнения в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Поскольку, в силу п.4 ч.2 ст. 333.36 НК РФ, истец освобождена при подаче иска от уплаты государственной пошлины, согласно ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в
доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере ****** руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Иск Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ************* удовлетворить.
Обязать ПАО «**********» в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №************ от *******г., а именно, обязать выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на объекте по адресу: Новгородская область, ********* район, д. *********, ЗУ ************
Взыскать с ПАО «***********» в местный бюджет государственную пошлину в сумме ***** руб.
 (
Ю.А. Замыслов
)На решение может быть подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение месяца со дня. составления мотивированного решения.
Председательствующий	
Мотивированное решение составлено 15 июня 2022 года

