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18 октября 2022 года
)г. Великий Новгород
Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи ХХХ, при секретаре ХХХ,
с участием представителя истца Управление Роспотребнадзора по Новгородской области ХХХ, истца ХХХ,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, действующего в интересах ХХХ, к ПАО «ХХХ» о защите прав потребителей,
 (
установил:
)Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области (далее по тексту - Управление Роспотребнадзора по Новгородской области, Управление), действующего в интересах ХХХ (далее - истец), обратилось в суд с иском к ПАО «ХХХ» (далее - Общество) об обязании исполнить обязательства по договору: выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на объекте, расположенном по адресу: Новгородская область, ХХХ, д.ХХХ, земельный участок с кадастровым номером хххххххххххх, в обоснование указав, что истцом была подана заявка ответчику на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, в ответ на которую согласованы Технические условия № СПБхххххххххх хх.хх.хххх между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Как указывает истец, свои обязательства по договору потребитель выполнил в полном объеме, а именно: произвел оплату в размере ххх руб. Вместе с тем, в установленный в течение 6 месяцев со дня заключения договора ответчик не выполнил обязательства по технологическому присоединению. Поскольку до настоящего времени обязательства ПАО «ХХХ» не исполнило, истец просит суд удовлетворить заявленные требования.
Представитель ответчика в суд не явился, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, представил письменные возражения на заявленные требования.
На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившегося участника процесса.
В судебном заседании представитель истца Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ХХХ и истец ХХХ требования поддержали, указав, что до настоящего времени требования потребителя не удовлетворены ответчиком.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Согласно статье 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
Исходя из п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:'.назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологической присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
На основании ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.	U
J	
Как установлено судом из объяснений участников процесса и письменных материалов дела 04 сентября 2020 года ХХХ обратилась в ПАО «ХХХ» (ранее - ХХХ) с заявкой на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, в ответ на которую согласованы Технические условия № хххххххххххххх для присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: ХХХ, ХХХ, д.ХХХ, земельный участок с кадастровым номером хххххххххх.
Как указано в п. 15 данных Технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
На основании Заявки с истцом был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), типовые условия которого изложены в Приложении 1 к приказу Общества от хх июня хххх года № 368, поскольку в п. 19 Договора указано, что он считается заключенным со дня оплаты Заявителем Счета, выставленного в Личном кабинете Заявителя, что и было сделано истцом в установленном размере.
Оплата по договору в размере ххх руб. произведена ХХХ хх сентября хххх года, что подтверждается квитанцией об оплате.
Таким образом, срок выполнения работ истекал хх марта хххх года.
В материалы дела представлены технические условия № ххххххххххх от хх сентября хххх года для присоединения к электрическим сетям указанного выше объекта.
Как установлено в судебном заседании из объяснений стороны истца и ответчика, работы по технологическому присоединению Обществом до настоящего времени не произведены.
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (ред. от 11 августа 2021 года) утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической' энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Согласно п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, договор должен содержать следующие существенные условия: в частности, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором к настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления, мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном пунктом 16(5) настоящих Правил.
Пунктом 16(3) Правил установлено, что в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
В соответствии с п. 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических [условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательнощвыполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 года № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ); проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты автоматики, средств | диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.
Согласно положениям ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что,'если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на указанном выше объекте обоснованны и подлежат удовлетворению.
Принимая во внимание объем подлежащих выполнению работ, суд считает возможным установить ответчику срок для их выполнения в 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Поскольку, в силу п.4 ч.2 ст.333.36 НК РФ, истец освобождена при подаче иска от уплаты государственной пошлины, согласно ст.ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере ххх руб. хх коп.
 (
.
)Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил
Иск Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, действующего в интересах ХХХ, удовлетворить.

Обязать ПАО «ХХХ» в 30-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером хххххххх по адресу: ХХХ, ХХХ, д.ХХХ. Взыскать с ПАО «ХХХ» в доход местного бюджета в возмещение расходов по уплате государственной пошлины ххх руб. Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд с подачей жалобы через Новгородский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня составления судом мотивированного решения.
 (
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г. Великий 

Новгород

 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе 

председательствующего судьи 

ХХХ

, при секретаре 

ХХХ

,

 

с участием представителя истца Управление Роспотребнадзора по 

Новгородской области 

ХХХ

, истца 

ХХХ

,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, действующего в 

интересах 

ХХХ

, к ПАО «

ХХХ

» о защите прав потребителей

,

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Новгородской области (далее по тексту 

-

 

Управление 

Роспотребнадзора по Новгородской области, Управление), действующего в интересах 

ХХХ

 

(далее 

-

 

истец), обратилось в суд с иском к ПАО «

ХХХ

» (далее 

-

 

Общество) об 

обязании исполнить обязательства по договору: выполнить мероприятия по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств на объекте, 

распол

оженном по адресу: Новгородская область, 

ХХХ

, д.

ХХХ

, земельный участок с 

кадастровым номером 

хххххххххххх

, в обоснование указав, что истцом была подана 

заявка ответчику на осуществление технологического присоединения к электрическим 

с

етям, в ответ на которую согласованы Технические условия № СПБ

хххххххххх 

хх

.

хх

.

хххх

 

между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям. Как указывает истец, свои 

обязательства по дог

овору потребитель выполнил в полном объеме, а именно: 

произвел оплату в размере 

ххх

 

руб. Вместе с тем, в установленный в течение 6 

месяцев со дня заключения договора ответчик не выполнил обязательства по 

технологическому присоединению. Поскольку до настоящ

его времени обязательства 

ПАО «

ХХХ

» не исполнило, истец просит суд удовлетворить заявленные требования.

 

Представитель ответчика в суд не явился, о дате и месте судебного заседания 

извещен надлежащим образом, представил письменные возражени

я на заявленные 

требования.

 

На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившегося 

участника процесса.

 

В судебном заседании представитель истца Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области 

ХХХ

 

и истец 

ХХХ

 

требования поддержали, указав, что до 

настоящего времени требования потребителя не удовлетворены ответчиком.

Дело №2

-

5514/2022
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