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)!
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
14 февраля 2023 года	г. Великий Новгород
Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи ХХХ, при секретаре ХХХ, с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ХХХ,
представителя ответчика ХХХ,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ХХХ к ПАО «ХХХ» о защите прав потребителей,
установил:
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области обратилось в Новгородский районный суд в интересах ХХХ об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно обязать выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на объекте, расположенном по адресу: ХХХ, ХХХ, п. ХХХ, Массив № х, СТ «ХХХ», земельный участок № хх с кадастровым номером хххххххххххххххх указав, что была подана заявка на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Истец свои обязательства по оплате услуг выполнил в полном объеме, вместе с тем, в установленный в договоре срок сетевая организация обязательства по технологическому присоединения не выполнила. Поскольку до настоящего времени обязательства ПАО «ХХХ» не исполнило, истец просит обязать ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте.
Впоследствии истец уточнил требования, дополнительно просил взыскать компенсацию морального вреда в сумме хх ххх руб.
Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Представитель истца требования поддержала в полном объеме.
Представитель ответчика требования не признала по основаниям, изложенным в письменных возражениях.
Суд, руководствуясь ч.3 ст.167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Согласно статье 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.


Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
Исходя из п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (ред. от 11 августа 2021 года) утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
На основании ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Из материалов дела следует, что 26.05.20хх ХХХ выданы технические условия № СПБххххххх, пунктом 15 которых определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - х месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Исходя из п.19 типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, выставленного в личном кабинете заявителя.
Оплата за технологическое присоединение в сумме ххх руб. произведена 06.09.20хх, что подтверждается квитанцией.
Таким образом, срок выполнения работ наступил 06.03.20хх.
Из объяснений представителя истца и представителя ответчика следует, что работы по технологическому присоединению до настоящего времени не произведены.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на указанном выше объекте обоснованны и подлежат удовлетворению.
Согласно положениям ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить 'определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что. если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика- с взысканием с него необходимых расходов.
Принимая во внимание, объем подлежащих выполнению работ, суд считает возможным установить ответчику срок для их выполнения в хх дней со дня вступления решения суда в законную силу.
В соответствии со ст.15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области зашиты прав потребителей, подлежат компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Учитывая фактические обстоятельства дела, степень нравственных страданий истца, срок неисполнения требований потребителя, разумность, а также возраст потребителя, суд считает возможным взыскать компенсацию морального вреда в размере х ххх руб.
Руководствуясь п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, суд приходит к выводу о взыскании с ответчиков штрафа в размере 50% от присужденной суммы.
Размер штрафа составляет х ххх руб. (х ххх руб. х 50%).

С учетом положений ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере ххх руб. (2 требования нематериального характера.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования ХХХ (паспорт хх хх № хххххх) к ПАО «ХХХ» (ИНН хххххххххх) о защите прав потребителей удовлетворить частично.
Обязать ПАО «ХХХ» в шестидесятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте, расположенном по адресу: ХХХ, ХХХ, п. ХХХ, Массив № х, СТ «ХХХ», земельный участок № хх с кадастровым номером хххххххххх.
Взыскать с ПАО «ХХХ» в пользу ХХХ компенсацию морального вреда в сумме х ххх руб., штраф в размере х ххх руб.
Взыскать с ПАО «ХХХ» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме ххх руб.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.
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Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего 
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обязательства п

о оплате услуг выполнил в полном объеме, вместе с тем, в установленный в 

договоре срок сетевая организация обязательства по технологическому присоединения не 
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167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не 

явившихся участников процесса.

 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему выводу.

 

Согласно статье 27 Закона о защите прав потребител
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срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

 

 

 

