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Дело№2-6204/2023                                                              г.Великий Новгород
29 сентября 2023г.


РЕШЕНИЕ
                         Именем Российской Феде рации	

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи ХХХ., при секретаре ХХХ.,
с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ХХХ, истца ХХХ,
представителя ответчика ПАО «ХХХ» ХХХ, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ХХХ к Публичному акционерному обществу «ХХХ» о возложении обязанности выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям,
установил:
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области (далее по тексту также - Управление) обратилось в суд с иском в интересах ХХХ к Публичному акционерному обществу «ХХХ» (далее по тексту также - ПАО «ХХХ» или Общество) о возложении обязанности выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки в размере х ххх руб., компенсации морального вреда в размере хх ххх руб., штрафа, указав в обоснование заявления на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору № НОВ-05776-Э-И/22 о технологическом присоединении к электрическим сетям.
В ходе рассмотрения дела Управление, а также ХХХ отказались от исковых требований в части взыскании неустойки в размере х ххх руб., компенсации морального вреда в размере хх ххх руб., штрафа.
В указанной части производство по делу прекращено определением суда от 26.09.2023 года.
В судебном заседании представитель Управления, ХХХ. уточненные исковые требования поддержали по мотивам, изложенным в исковом заявлении, просили установить как можно более короткий срок для исполнения решения суда так как без технологического присоединения к сетям невозможно достроить жилой дом, возводящийся • на земельном участке, который необходим для постоянного проживания семьи истца.
Представитель ответчика выразил несогласие с заявленными исковыми требованиями, просил в их удовлетворении отказать либо предоставить более длительный срок для исполнения решения суда, ответчик свои обязательства по договору, заключенному с ХХХ  не исполнил в установленный в связи с большим объемом договорных обязательств, сложного финансового положения ПАО, при этом указал, что со стороны истца все требования технических условий исполнены. 

Заслушав объяснения истца, объяснения представителя ответчика ХХХ., исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).
Как установлено судом из объяснений участвующих в судебном заседании лиц, письменных материалов дела, 29 декабря 2022 года между Обществом (исполнитель) и ХХХ. (заказчик) был заключен Договор № ХХХХХХ об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Общества (далее по тексту также - Договор), по условиям которого Общество обязалось в соответствии с Техническими условиями (Приложение №1 к договору, далее по тексту также - ТУ) осуществить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером ххххххххх, расположенном по адресу: Новгородская область, ХХХ, д.ХХХ.
Размер платы за технологическое присоединение составил хх ххх руб. Во исполнение обязательств по оплате работ истцом 28 декабря 2022 года уплачено ответчику хх ххх руб.
Исходя из п. 18	Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее по тексту также - Правила), мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по форме согласно приложению № 9 (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки); осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
В соответствии с и. 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Исходя из п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения и не может превышать 6 месяцев.
Из объяснений представителей сторон, письменных материалов дела судом установлено, что мероприятия по технологическому присоединению Обществом до настоящего времени не произведены.
С учетом установленных обстоятельств и приведенных положений материального права суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца о возложении на ответчика обязанности выполнить в соответствии с вышепоименованным Договором мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств на указанном выше земельном участке основаны на законе и подлежат удовлетворению. Довод ответчика о невозможности осуществить технологическое присоединение ввиду отсутствия денежных средств не может служить основанием к отказу в удовлетворении иска, поскольку данные обстоятельства не являются основанием для освобождения ПАО «ХХХ» от выполнения обязательств по заключенному договору.
Принимая во внимание объем подлежащих выполнению работ, суд считает возможным установить ответчику тридцатидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу для их выполнения. Оснований для предоставления ответчику более продолжительного срока для исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединения судом не установлено, в связи, с чем доводы ответчика в указанной части судом отклоняются как несостоятельные.
С учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что к правоотношениям сторон применяются положения 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее по тексту также - Закон о защите прав потребителей), от уплаты государственной пошлины по делам данной категории истцы освобождены, в связи, с чем в соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в местный бюджет надлежит взыскать в возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере ххх руб.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ХХХ (паспорт хххххх выдан ХХ № хх ХХХХ ХХХХПетербургу и Ленинградской области в Калининском районе гор. Санкт-Петербурга 09.09.2011 года) к Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785) удовлетворить.
Обязать ПАО «ХХХ» в тридцатидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу выполнить в соответствии с договором № ХХХХХХХ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным с ХХХ, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером ххххххххххххххх, расположенном по адресу: Новгородская область, ХХХ, д. ХХХ.
Взыскать с ПАО «ХХХ» в местный бюджет в возмещение расходов по уплате государственной пошлины ххх руб.
 (
Пронумеровано и скреплено печатью
)Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд Новгородской области в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения.
Мотивированное решение составлено 29 сентября 2023 года
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