Дело №2-1935/2024	■

УИД 53RS0022-01-2024-000334-32

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 марта 2024 года

г. Великий Новгород

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьиXXX, при секретаре XXX,

с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области XXX, истца XXX, третьего лица XXX, представителя ответчика Верещагиной XXX,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в защиту прав и законных интересов XXX

к Акционерному обществу XXX о возложении обязанности по совершению определенных действий, взыскании компенсации морального вреда и судебной неустойки,

установил:

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области обратилось в суд с  иском в защиту прав и законных интересов XXX к АО XXX (далее также- Общество) о возложении обязанности в соответствии с договором № Н1470/2021-тп от 28 декабря 2021 года о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. XXX , на земельном участке с кадастровым номером XXX, к сетям газораспределения, о взыскании компенсации морального вреда в сумме ххх руб. и судебной неустойки в размере xxx руб. за каждый день неисполнения решения суда, указав в обоснование заявления на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору и нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В ходе судебного разбирательства спора к участию в деле в качестве истца привлечен XXX, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО XXX, ООО XXX, XXX.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГГ1К РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, признав причины их неявки неуважительными.

Заслушав объяснения представителя Управления Роспотребнадзора по  Новгородской области XXX, истца XXX, третьего лица: XXX, поддержавших исковые требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении, объяснения представителя ответчика XXX, не  признавшей исковые требования по мотивам, изложенным в письменном отзыве и дополнительных пояснениях к нему, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту  - также ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ).

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), определяют Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547 (далее по тексту также - Правила).

Исходя из п. 2 Правил заявителями первой категории признаются заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов - бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаёв, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 53 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с. учетом положений пункта 54 настоящих Правил: 135 дней - для заявителей первой категории, а для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии разделом VII  настоящих Правил.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории, указанный в абзаце втором пункта 53 настоящих Правил, может быть продлен не более чем на 70 дней.

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать: 6 месяцев - для заявителей первой категории.		.

В силу п. 61 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих' Правил).	.	• . ..

Как установлено судом из объяснений участвующих в деле лиц, письменных материалов дела, 28 декабря 2021 года между исполнителем Обществом, заявителем XXX и единым оператором газификации ООО XXX был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №  Н 1470/2021-тп, по условиям которого ответчик Общество принял на себя обязанности по осуществлению подключения. (технологическому присоединению) газоиспользующего _ оборудования жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. XXX, на земельном участке с кадастровым номером XXX, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка.

12 апреля 2023 года в связи с переходом к истцу права собственности на объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Новгородская область, Новгородский район,                                    д. XXX, между вышеперечисленными лицами и истцом XXX было заключено дополнительное соглашение к указанному выше договору, которым произведено правопреемство на стороне заявителя с XXX на истца XXX.

12 апреля 2023 года между исполнителем Обществом, истцом XXX как заявителем и единым оператором газификации ООО XXX было заключено дополнительное соглашение № 3 к указанному выше договору.

08 сентября 2023 года между исполнителем Обществом, истцом XXX как заявителем и единым оператором газификации ООО XXX было заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному выше договору, по условиям которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения по подключению и пуску газа установлен не позднее 31 августа 2023 года.

12 декабря 2023 года между исполнителем Обществом, истцом XXX как заявителем и единым оператором газификации ООО XXX было заключено дополнительное соглашение № 4 к указанному выше договору, по условиям которого изменен порядок и размер оплаты заявителем выполняемых работ.

Из объяснений лиц, участвующих в деле, письменных материалов дела судом установлено, что мероприятия по технологическому присоединению Обществом до настоящего времени не произведены.

С учетом установленных обстоятельств и приведенных положений материального права суд приходит к выводу о том, что исковые требования Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах истца XXX о возложении на ответчика обязанности выполнить мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район,                              д. XXX на земельном участке с кадастровым номером XXX, к сетям газораспределения основаны на законе и подлежат удовлетворению.

Принимая во внимание объем подлежащих выполнению работ, суд, руководствуясь ст. 206 ГПК РФ, считает возможным установить ответчику в тридцатидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу для их выполнения. Оснований для предоставления ответчику более продолжительного срока для исполнения обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединения судом не установлено, в связи с чем доводы ответчика в указанной части судом отклоняются как несостоятельные.

Правила компенсации морального вреда определяются гражданским законодательством (статья 151 и глава 59 ГК РФ).

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.2 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным вредом  понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействиями), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и  семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законом об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

По смыслу содержащихся в пункте 2 поименованного выше Постановления разъяснений ответственность за моральный вред предусмотрена лишь для случаев причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на Принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место только при наличии указания об этом в законе..	|

Исходя из преамбулы к Закону РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О ' защите прав потребителей" (далее по тексту - Закон о защите прав потребителей), данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах, (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. При этом, под исполнителем понимается организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

В силу п. 1 ст. 13 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В силу п. 2 ст. 1101. ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей").

У суда не вызывает сомнения, что в результате необоснованного нарушения ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению истцу XXX были причинены нравственные страдания.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень и продолжительность нравственных страданий истца, его индивидуальные особенности и возраст, а также вину причинителя вреда, период допущенной ответчиком просрочки исполнения обязательства, с учетом требований разумности и справедливости, суд приходит к выводу о том, что в пользу истца XXX подлежит взысканию с ответчика Общества компенсация морального вреда в заявленном размере – ххх руб.

В силу п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав потребителей исполнитель несет ответственность, предусмотренную законом. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из разъяснений, содержащихся в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №17 "О рассмотрении судами гражданских дел 'по спорам о защите прав потребителей", следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером); суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей).

Поскольку требования потребителя XXX в добровольном порядке не были удовлетворены ответчиком Обществом, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в его пользу подлежит взысканию штраф в сумме в размере ххх руб. (что составляет 50% от взысканных в пользу потребителя сумм исходя из расчета (ххх руб. х 50% = ххх руб.). Данный размер штрафа суд находит соразмерным последствиям допущенного ответчиком нарушения.

Исходя из п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения Обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи, 1).

В силу п. 2 ст. 308.3 ГК РФ защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Согласно абзацу 2 п. 32 названного Постановления размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Суд находит заявленный Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области размер судебной неустойки  (ххх руб.) отвечающим принципам, справедливости и соразмерности, соответствующим объему обязательств, в. связи с  чем, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, считает возможным определить данную неустойку в заявленном размере - в размере ххх руб. за каждый день просрочки; исполнения решения суда, в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования. Суд приходит к выводу о том, что данный размер судебной неустойки отвечает принципам справедливости и соразмерности, соответствует объему обязательств, является разумным, побуждает должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, не создает на стороне истца необоснованного извлечения выгоды.

Приведенные представителем ответчика в ходе судебного разбирательства спора доводы в обоснование возражений судом отклоняются как несостоятельные по вышеприведенным основаниям.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика Общества в местный бюджет надлежит взыскать в возмещение расходов по уплате государственной пошлины ххх руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в защиту прав и законных интересов ХХХ (СНИЛС ХХХ) к Акционерному обществу ХХХ (ОГРН ХХХ) удовлетворить.

Обязать Акционерное общество ХХХ в тридцатидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу выполнить в соответствии с договором № Н1470/2021-тп от 28 декабря 2021 года о подключении (технологическом присоединении) и дополнительными соглашениями к нему, мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. ХХХ, на земельном участие с кадастровым номером ХХХ, к сетям газораспределения.

Взыскать с Акционерного общества ХХХ в пользу ХХХ компенсацию морального вреда в размере ххх руб., штраф в размере ххх руб.

Взыскать с Акционерного общества ХХХ в пользу ХХХ судебную неустойку в размере

8

7

0ОЯЭ'й.!Э

!

?!

V

i

b';f f • .

: ■ •

{"•- • u •

ххх руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению - газоиспользующего оборудования.

Взыскать с Акционерного общества ХХХ в местный бюджет в возмещение расходов по уплате государственной пошлины ххх руб.

На решение лицами, участвующими в деле, может быть подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня составления мотивированного решения - 02 апреля 2024 года.

.

.