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Дело № 2-3792/2024
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
13 мая 2024 года	Великий Новгород
Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи ХХХ,
при секретаре ХХХ,
с участием истца ХХХ,
представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ХХХ,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ХХХ к Публичному акционерному обществу ХХХ о защите прав потребителя,
установил:
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области (далее по тексту также - Управление) обратилось в суд с иском в интересах ХХХ  к Публичному акционерному обществу ХХХ (далее по тексту также - ПАО ХХХ или Общество) о защите прав потребителя, указав в обоснование заявления на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору от 08.04.2022 года о технологическом присоединении к электрическим сетям. Истец просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка с кадастровым номером ХХХ, по адресу: Новгородская область, Новгородский район, СТ «Панковское», участок № ХХХ.
Представитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, и истец в судебном заседании исковые требования поддержали по изложенным в иске основаниям.
Представитель ответчика в суд не явился, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, представил письменные возражения на исковое заявление.
Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя ответчика.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).
Как установлено судом из объяснений участвующих в судебном заседании лиц, письменных материалов дела, 08.04.2022 года между Обществом (исполнитель) и ХХХ (заказчик) был заключен Договор № НОВ-01241-Э-И/22-001 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Общества (далее по тексту также - Договор), по условиям которого Общество обязалось в соответствии с Техническими условиями (Приложение №1 к договору, далее по тексту также - ТУ) осуществить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером ХХХ, по адресу: Новгородская область, Новгородский район, СТ «Панковское», участок № ХХХ. 
Размер платы за технологическое присоединение составляет ХХХ руб. Во исполнение обязательств по оплате работ истцом 19.04.2022 года уплачено ответчику ХХХ руб.
Исходя из п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 86 Г (далее по тексту также - Правила), мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по форме согласно приложению N 9 (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки); осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
В соответствии с п. 16.-3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Исходя из п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения и не может превышать 6 месяцев.
Пунктом 16 Технических условий установлен срок выполнения мероприятий ‘по технологическому присоединению и составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологическому присоединения к электрическим сетям.
До настоящего времени сетевая организация обязательства по технологическому присоединению не выполнила.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на указанные выше объекте обоснованны и подлежат удовлетворению.
Принимая во внимание объем подлежащих/ выполнению работ, суд считает возможным установить ответчику срок для их выполнения в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Согласно положениям ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
С учетом ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере 300 руб.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в интересах ХХХ (паспорт хххх № хххххх, выдан хх.хх.хххх года) к Публичному акционерному обществу ХХХ (ИНН ХХХ) удовлетворить.
Обязать ПАО ХХХ (ИНН ХХХ) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № ХХХ, по адресу: Новгородская область, Новгородский район, СТ «Панковское», участок № ХХХ.
Взыскать с ПАО ХХХ (ИНН ХХХ) в местный бюджет в возмещение расходов по уплате государственной пошлины ХХХ руб. 
На решение лицами, участвующими в деле, может быть подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня составления мотивированного решения, с 13 мая 2024 года.


