Дело № 2-3670/2024	УИД 53RS0022-01-2023-008407-47
Решение
именем Российской Федерации
5 июня 2024 года	город Великий Новгород
Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи ХХХ, при секретаре ХХХ,
с участием истца ХХХ, представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ХХХ,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, действующего в интересах ХХХ к АО ХХХ о защите прав потребителей,
установил:
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области, действуя в интересах ХХХ, обратилось в Новгородский районный суд с иском к АО ХХХ о защите прав потребителей, указав, что 25.11.2021 сторонами был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения со сроком исполнения до 31.12.2022. В связи с тем, что исполнитель свои обязательства не выполнил, истец просила обязать ответчика выполнить обязательства, взыскать неустойку в сумме ххх руб. хх коп., компенсацию морального вреда в сумме ххх руб., а также штраф.
Впоследствии истец уточнил требования, просила взыскать только неустойку в размере ххх руб. хх коп., компенсацию морального вреда в размере ххх руб., а также штраф.
Определением судьи от 03.11.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО ХХХ.
В судебном заседании 03.12.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен ХХХ
В судебном заседании 24.01.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО ХХХ
Истец и представитель истца уточненные требования поддержали.
Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Представил письменные возражения.
Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.
ООО ХХХ представило письменные пояснения.
Суд, руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя ответчика.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы по делу, суд приходит к следующему.
Согласно ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу п. 4 ст. 426 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).
Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего	оборудования,	проектируемых,	строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), определяют Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. № 1547.
Согласно п.5 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
Из материалов дела следует, что 25.11.2021 между АО «ХХХ (Исполнитель), ХХХ (Заявитель) и ООО ХХХ (Единый оператор газификации) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № Н424/2021-тп, по условиям которого Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети, а именно: жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Ермолино, 1-й Молодежный проезд, д. х, кадастровый номер ххх, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - есть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах
границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021г. №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») (далее - Правила), расположенного по адресу: Новгородский район, д. Ермолино, 1-й Молодежный проезд, д. х, кадастровый номер ххх, а единый оператор газификации обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Согласно п.З3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа установлен до 31 декабря 2022 г.
В соответствии с п. 12 Правил ХХХ также обратилась к исполнителю с заявлением об осуществлении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, проектировании сети газопотребления, и установке газоиспользующего оборудования, установке прибора учета газа.
25.11.2021 ХХХ выданы технические условия № 299/21-дг.
Дополнительным соглашением от 16.03.2023 в договор внесены изменения в части стоимости работ, которая определена в размере ххх руб. хх коп.
31.10.2023 сторонами подписан акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления.
Таким образом, срок нарушения составил с 01.01.2023 по 30.10.2023 включительно, то есть 303 дня.
Согласно п. 52 Правила подключения размер неустойки рассчитывается как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).
В связи с чем размер неустойки составит ххх руб. хх коп. (0.014 х 7,5% х ххх руб. хх коп. х 303 дня).
С учетом изложенного, требования истца подлежат частичному удовлетворению в вышеуказанном размере.
В соответствии с положениями статьи 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем) прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Поскольку на спорные отношения распространяет свое действие Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", то суд полагает, что в связи с неудовлетворением в добровольном порядке требований истца, как потребителя о расторжении договора подлежит взысканию компенсация морального вреда. Принимая во внимание характер причиненных истцу нравственных страданий, а также принцип разумности и справедливости и приходит к выводу о взыскании компенсации морального вреда в заявленном размере 10 000 руб.
В соответствии со статьей 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
При таких обстоятельствах с ответчика, в отсутствие какого-либо заявления об уменьшении размера штрафа, подлежит взысканию в пользу истца штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, то есть в сумме ххх руб. ххх коп. ((ххх руб. хх коп. + ххх руб.) х 50%).
В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Следовательно, учитывая положения изложенных норм закона, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме ххх руб. хх коп. (ххх руб. хх коп. от суммы имущественного требования плюс ххх руб. затребование неимущественного характера).
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования ХХХ (СНИЛС ххх) к ООО ХХХ (ИНН ххх) о защите прав потребителей удовлетворить частично.	
Взыскать с ООО ХХХ с ХХХ неустойку в сумме ххх руб. хх коп., компенсацию морального вреда в сумме ххх руб., штраф в сумме ххх руб. хх коп.
В остальной части требования оставить без удовлетворения.
Взыскать с ООО ХХХ в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме ххх руб. хх коп.
Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд _в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения.
